Проект

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Колегія районної державної адміністрації

РІШЕННЯ

від ___________                            м. Коломия                                       №_______

##### Про підсумки роботи житлово -

##### комунального господарства,

##### закладів бюджетних установ

##### в осінньо - зимовий період

##### 2015-2016 років та підготовка

##### до роботи в осінньо-зимовий період

##### 2016-2017 років

##### На виконання розроблених  заходів з підготовки підприємств житлово – комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років бюджетними установами, підприємствами району проведена відповідна робота по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

За 2015 рік в галузі житлово-комунального господарства комбінатами комунальних підприємств району проведено ремонт всієї запірної арматури, розгрузку та промивку фільтрів на водоочисних станціях, ліквідовано аварійні  прориви на магістральних та вуличних водогонах, профілактичні та ремонтні роботи на насосних станціях для забезпечення безперебійної подачі води в зимовий період.

Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації виконано ряд організаційно-технічних заходів:

- на виконання заходів з енергозбереження протягом 2016 року переведено газову котельню Воскресінцівської ЗОШ І-ІІІ ст. на альтернативний вид палива (відходи деревини) з лютого 2016р.;

- проведено ремонт систем теплопостачання  у Ліснохлібичинській ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградській ЗОШ І-ІІІст. та Сідлищенській       ЗОШ    І-ІІ ст.;

- проведено заміну дерев’яних віконних блоків на металопластикові у наступних загальносвітніх навчальних закладах району: Нижньовербізькій  Великоключівській, Загапільській, Годи– Добровідській ЗОШ та Лісківському і Джурківському НВК;

- школами району зекономлено  споживання енергоносіїв за опалювальний період 2015-2016 року в порівнянні  з опалювальним періодом 2014-2015 року   електроенергії – 35 552 кВт;  природного газу – 170 300 м3, в тому числі за рахунок переводу газових  котелень на альтернативний вид палива – 113 900 м3, школами району -  56 400 м3.

Коломийською центральною районною лікарнею проведено обстеження лікувальних закладів, чистку димових і вентиляційних каналів, проведено ремонт водопровідних, теплових мереж. Виконано роботи по поточному ремонту приміщень центральної районної лікарні. В 2015 році завершено роботи по переведенню котельні центральної районної лікарні на тверде паливо (котельня ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі»), виконано роботи по переведенню котельні пологового будинку на тверде паливо (зекономлено природного газу        480,7 тис.м³).

Відповідно до заходів з енергозбереження та зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 рік та опалювальний період 2016-2017 років в закладах культури району передбачено ряд організаційно-технічних заходів, а саме:

- ведення контролю за використанням електрообігрівачів для опалення приміщень, де належно функціонує система опалення;

- особливий контроль економії електроенергії, газопостачання та води;

- контроль за використанням в неробочий час ламп освітлення;

- чітке споживання в межах помісячних призначень енергоносіїв;

- ведення роботи по заміні віконних і дверних блоків на енергозберігаючі в закладах культури району.

Комунальним закладом Коломийської районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в 2015-2016 роках виконано роботи по заміні вікон та дверей на енергозберігаючі в таких структурних підрозділах: ФАП с.Кропивище, ФАП с.Іванівці, АЗПСМ        с.Нижній Вербіж, АЗПСМ Отинія №1 та №2.

В районі розпочато роботи по підготовці  підприємств  житлово- комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період" 2016 - 2017 років. Бюджетними установами та організаціями району розроблено плани та заходи щодо підготовки навчальних закладів, відділу культури райдержадміністрації та центральної районної лікарні  до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.

Розглянувши та обговоривши питання «Про підсумки роботи житлово- комунального господарства, закладів бюджетних установ в осінньо - зимовий період 2015 - 2016 років», колегія  районної державної адміністрації  вирішила рекомендувати:

- Затвердити першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ  району до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років (додаються).

- Сільським та селищним головам до 10.06.2016р. розробити та затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки об’єктів теплового, водопровідно - каналізаційного господарства, житлового фонду до роботи в осінньо -  зимовий період.

- Філії «Коломийський райавтодор» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (В.Вережак) та філії «Коломийська дорожна експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (В.Мельничук) до 10.06.2016р. розробити та  затвердити організаційно-технічні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період і надати в відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

- Сільським та селищним головам, начальникам відділів і управлінь райдержадміністрації, установам та організаціям взяти під особистий контроль:

4.1.  Підготовку об'єктів до сталого функціонування в осінньо - зимовий період 2016-2017 років.

4.2.  Дотримання лімітів споживання енергоносіїв, як у натуральних так і у вартісних показниках.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським та селищним головам, енергопостачальним організаціям забезпечити жорсткий контроль за відпуском та споживанням енергоносіїв, дотримуючись лімітів у натуральних показниках по кожній бюджетній установі.

- Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Кравчук) забезпечити в повному обсязі поточне фінансування розрахунків бюджетних організацій, що фінансуються з районного бюджету за енергоносії та житлово - комунальні послуги, а також пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово - комунальних послуг згідно кошторису доходів та видатків на 2016 рік.

- Отинійському селищному голові В.Кінащуку, Гвіздецькому  селищному голові В. Ясунику, Печеніжинському селищному голові І.Довіраку, П'ядицькому Р.Сікорському, Ковалівському Р.Венгринській, Турківському Ю.Максим’юк сільським головам:

7.1.  Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств вжити заходів щодо поетапного приведення тарифів на житлово – комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

7.2.  Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств розробити комплекс заходів щодо забезпечення стовідсоткового збору коштів за надані комунальні послуги та забезпечення повної оплати їх поточного споживання.

7.3. Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств здійснити комплекс заходів, спрямованих на подолання збитковості, фінансове оздоровлення та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

7.4. Відділу житлово – комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації (Я.Шрам) постійно проводити моніторинг виконання робіт з підготовки підприємств галузі до роботи  в осінньо-зимовий період.

- Для  координації  дій,  пов'язаних  з  питанням  підготовки  підприємств житлово-комунальної галузі, закладів бюджетних установ  до роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 років, утворити районний  штаб.

- Затвердити районний оперативний штаб з питань підготовки і роботи  житлово - комунального господарства, закладів бюджетних установ в осінньо - зимовий період 2016-2017 років  (додається).

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення колегії покласти на головного відповідального виконавця – відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури  районної державної адміністрації.

- Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника голови та заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова районної

державної адміністрації,

голова колегії                                                                     Любомир Глушков

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення колегії

райдержадміністрації

від  _________№ _____

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ  Коломийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити стовідсоткову оплату всіх споживачів за надані комунальні послуги і спожиті енергоносії та повну ліквідацію наявної заборгованості | До 01.10.2016 | Виконкоми сільських та селищних рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 2. | Розробити та затвердити організаційно-технічні заходи щодо підготовки будинків, споруд, обладнання, інженерних мереж до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року з урахуванням результатів проведених обстежень і випробувань об’єктів житлово-комунального господарства та з визначенням джерел їх фінансування | До 01.06.2016 | Керівники комбінатів комунальних підприємств, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар Коломийської центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 3. | Забезпечити підготовку житла, виробничих, комунально-побутових приміщень, споруд, тепло-, водо- та електромереж до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року з видачею паспортів готовності | До 01.10.2016 | Виконкоми сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар Коломийської центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 4. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | До 01.10.2016 | Сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 5. | Вжити заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми енергозбереження, що стосується житлово-комунального господарства, передбачивши в кошторисах бюджетних організацій необхідні для цього кошти | До 01.01.2016 | Головні розпорядники коштів |
| 6. | Розробити плани заходів щодо підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення | До 01.06.2016 | Керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 7. | Забезпечити реалізацію необхідних заходів для покращення якості питної води та приведення стану територій зон санітарної охорони водозаборів у відповідність із вимогами санітарно-гігієнічного законодавства | Протягом року | Отинійський селищний голова В.Кінащук, Гвіздецький селищний голова В.Ясуник, Ковалівський сільський голова Р.Венгринська, Турківській сільський голова Ю.Максим’юк, П’ядицький сільський голова Р.Сікорський, Годи-Добровідський сільський голова Т.Шегда, Підгайчиківський сільський голова Л. Марусяк |
| 8. | Забезпечити до початку опалювального сезону, виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів житлових будинків, незалежно від форм їх власності, ремонту або відновлення існуючої герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | До 01.10.2016 | Керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 9. | Розробити заходи по забезпеченню економії енергоносіїв, а саме: газу –10%, електроенергії – 5% | До 01.10.2016 | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, комунальні підприємства, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 10. | Організувати обрізування дерев та кущів в охоронній зоні електроліній, які розміщені на території власних господарських дворів, підприємств, установ та організацій, підприємств агроформувань | До 01.10.2016 | Виконкоми сільських та селищних рад, ПАТ «Прикарпаттяобленерго» філії «Коломийський МРЕМ» та філії «Коломийський РЕМ» |
| 11. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипочні матеріали | До 01.10.2016 | Керівники філії «Коло-мийський райавтодор» дочірного підприємства "Івано-Франківський облавтодор" відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», філії «Коломийська дорожна експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та комбінатів комунальних підприємств |
| 12. | Забезпечити виконання робіт з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період | До 01.10.2016 | Керівники філії «Коло-мийський райавтодор» дочірного підприємства "Івано-Франківський облавтодор" відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», філії «Коломийська дорожна експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та комбінатів комунальних підприємств |
| 13. | Продовжити роботу по заключенню договорів з населенням, підприємствами, організаціями та підприємцями району на вивіз твердих побутових відходів | Протягом року | ТзОВ АВЕ «Коломия», Печеніжинський ККП |
| 14. | Проводити роз’яснювальну роботу з допомогою засобів масової інформації, громадських організацій щодо необхідності економії енергоносіїв, пропаганди безпечного користування газом в побуті | постійно | Виконкоми сільських та селищних рад, Коломийське управління по експлуатації газового господарства |

В.о. начальника відділу житлово-комунального

господарства, будівництва та

інфраструктури райдержадміністрації	                      			Яна Шрам

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення колегії

райдержадміністрації

від  _________№ _____

СКЛАД

районного оперативного штабу з питань підготовки та роботи  житлово - комунального господарства, закладів бюджетних установ в осінньо - зимовий період 2016-2017 років

| Печенюк Нестор Євгенович | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| --- | --- |
| Шрам Яна Олександрівна | - в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, заступник голови штабу |
| Романюк Ігор Петрович | - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |
| Вережак Василь Михайлович | - начальник філії «Коломийський райавтодор» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» |
| Витвицький Андрій Зіновійович | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| Михайлюк Василь Васильович | - начальник Коломийського управління по експлуатації газового господарства |
| Гайдейчук Петро Петрович | - начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Гейтота Богдан Миколайович | - директор філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський МРЕМ» |
| Джалапин Богдан Михайлович | - головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Косован Анатолій Михайлович | - директор філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський РЕМ» |
| Мартинюк Ігор Петрович | - начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| Мельничук Василь Михайлович | - начальник філії «Коломийська дорожна експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» |
| Мочернюк Ярослав Васильович | - начальник комунального підприємства «Коломийське районне КП» |
| Кравчук Ганна Василівна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Садов’як Ірина Дмитрівна | - головний лікар Коломийської центральної районної лікарні |
| Федор Людмила Петрівна | начальник відділу культури райдержадміністрації |

В.о. начальника відділу житлово-комунального

господарства, будівництва та

інфраструктури райдержадміністрації			                         Яна Шрам